Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku

z dnia 15 stycznia 2021 roku

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2021**

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Terminy |
| 1. | Powołanie Koordynatora do spraw dostępności w Muzeum Regionalnym w Pułtusku  | Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku | Wydanie zarządzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności | 25 listopada 2020 |
| 2. | Dokonanie analizy stanu obiektów Muzeum Regionalnego w Pułtusku pod względem dostosowania ich architektury oraz rozwiązań w zakresie informacyjno-komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Koordynator | Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym | do 29 listopada 2020 |
| 3. | Przekazanie analizy | Koordynator | Przekazanie sporządzonej analizy do Urzędu Miejskiego w Pułtusku | 30 listopada 2020 |
| 4. | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności w Muzeum Regionalnym w Pułtusku | Koordynator | Publikacja informacji na stronie internetowej muzeum oraz BIP | grudzień 2020 |
| 5. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 | Koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | do 31 grudnia 2020 |
| 6. | Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nalata 2020-2021 | Koordynator | Zatwierdzenie przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | do 15 stycznia 2020 |
| 7. | Podanie do publicznej wiadomości Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Koordynator | Publikacja Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 na stronie BIP | do 22 stycznia 2020 |
| 8. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:1. architektonicznym,
2. cyfrowym,
3. informacyjno-komunikacyjnym
 | Koordynator wraz z wyznaczonymi pracownikami Muzeum Regionalnego w Pułtusku | Wyznaczenie i przeszkolenie osób udzielających pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami | realizacja przez cały okres działania |
| 9. | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | Koordynator we współpracy ze wskazanymi pracownikami Muzeum Regionalnego w Pułtusku | * Opracowanie alternatywnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
* Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie do tych osób poprzez np. wykorzystanie najnowszych technologii, zapewnienie pracownika bądź innej osoby do pomocy;
* Umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Pułtusku oraz stronie BIP
 | luty 2021 |
| 10. | Przeprowadzenie przeglądu i analiza możliwości modernizacji strony internetowej Muzeum Regionalnego w Pułtusku pod kontem jej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator we współpracy z informatykiem | * Podejmowanie działań mających na celu udoskonalanie strony internetowej Muzeum Regionalnego w Pułtusku dla osób ze szczególnymi potrzebami;
* Oszacowanie kosztów ewentualnej aktualizacji lub zmiany strony internetowej Muzeum Regionalnego w Pułtusku;
* Przeszkolenie pracowników w zakresie dodawania nowych treści w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami
 | luty 2021 |
| 11. | Monitorowanie działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępu alternatywnego | Koordynator | * Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu;
* Prowadzenie wykazu dotyczącego przypadków konieczności zapewnienia dostępu alternatywnego w Muzeum Regionalnym w Pułtusku;
* Poinformowanie pracowników Muzeum Regionalnego w Pułtusku o prowadzeniu wykazu
 | realizacja przez cały okres działania |
| 12. | Przyjmowanie uwag, sugestii i opinii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów z jakimi zmagają się podczas kontaktów z Muzeum | Koordynator | Umieszczenie na stronie internetowej muzeum ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, sugestii i opinii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów z jakimi zmagają się podczas kontaktów z Muzeum; | realizacja przez cały okres działania |
| 13. | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektów Muzeum Regionalnego w Pułtusku do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator | Aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | luty 2021 |
| 14. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator we współpracy z innymi wskazanymi pracownikami Muzeum Regionalnego w Pułtusku | * Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości;
* Przygotowanie raportu na podstawie zebranych informacji
 | do 19 marca 2021 |
| 15. | Przedłożenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zatwierdzenia | Koordynator | Omówienie raportu i przekazanie go do zatwierdzenia przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku | do 26 marca 2021 |
| 16. | Podanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Koordynator | Opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie BIP | do 31 marca 2021 |
| 17. | Przekazanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Koordynator | Przekazanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Mazowieckiemu | do 31 marca 2021 |
| 18. | Dostosowanie obiektów Muzeum Regionalnego w Pułtusku dla osób ze szczególnymi potrzebami  | Koordynator | Przegląd obiektów w celu dokonania oceny dostosowania obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami do obowiązujących przepisów | do 31 grudnia 2021 |